## Plan daction
| Constats | Objectif stratégique | Résultats- visés Court et moyen terme | Moyen / action à mettre en oeuvre | Public visé | Qui est impliqué ? | Conditions de succès et ressources nécessaires | Indicateurs de suivi de mise en oeuvre du plan | Résultats/Échéanciers
[9 empty] | Été 2023 | Automne 2023 | Hiver-Print 2024 | Été 2024 | 2e année 2024-2025 | Suivis de mise en oeuvre
| Ce qui explique le choix de l'objectif stratégique. | Quelles sont les priorités stratégiques qui vont mettre votre travail en action? | Quels sont les résultats-clés associés à cet objectif dans notre TdeC? | Quel moyen ou activité voulez-vous prioriser pour atteindre cet objectif stratégique ? | Qui est ciblé par ces actions? | Qui est chargé du travail et s’y implique? | Quelles sont les conditions de succès et les ressources (ex.$, expertises, RH) à mettre en place pour assurer la bonne mise en œuvre? | Comment saurons-nous que notre action a été mise en place avec succès? Quels seront les indicateurs de succès? | Quand mettrons-nous en place ces actions ? Quels sont les jalons importants? |  |  |  |  | Quels sont les défis qui ont été rencontrés dans la mise en oeuvre ? | Stratégies d'ajustement que nous avons dû apporter ? | Bon coups, facteurs facilitants
1 | Perte d'employées/roulement/faible taux d'employées ET faible taux d'employées expérimentées côté contenu, ce qui rend difficile de rendre pleinement les services et d'en livrer davantage. Parfois ne mise pas sur les expertise de chacune. Charge de travail importante pour chaque employée. Très peu préparé.es pour le futur en termes de relève. | RESSOURCES HUMAINES : Consolidation de l'équipe d'Égale Action à court et moyen-long terme | Mise en place d'une équipe complète, optimisée et à la charge équilibrée. | Identification des besoins principaux en termes de RH (fonctions, compétences, etc.) Révision et adaptation des politiques et avantages. Adaptation de l'organigramme et révision des descriptions de poste. Lancement d'un processus de recrutement/sélection | Équipe de travail Candidat.es potentiel.les | DG et Directrice équité en sport Soutien administratrif Firme en RH | Ressource temps Utiliser les bons canaux et les bonnes tactiques de recrutement. Disponibilité des bon.nes candidat.es. Expertise/qualité de la firme utilisée Logique et ergonomie de l'organigramme et postes proposés | Un organigramme adapté, des descriptions de postes et politiques revues. Offres d'emploi rendues disponibles; démarcharge/affichage effectués via canaux pré-identifiés Embauches réalisées | x | x
|  |  | Assurer une relève solide pour les fonctions principales qui existent au sein de l'organisme, principalement en ce qui à trait à l'expertise contenu (*travailler la rétention) | S'assurer de considérer l'élément RELÈVE lors de la phase de recrutement à venir et autre future (identifer l'élément relève dans l'offre d'emploi, choisir les candidat.es en fonction de l'aspect relève, etc.) Adapter l'organigramme dans une perspective long terme, pour faire place à la relève Assurer le développement des compétences des nouvelles recrues (plan d'intégration, accompagnement, etc.) Révision des politiques et avantages |  | DG et Directrice équité en sport Équipe de travail Soutien administratrif Firme en RH | Ressource temps Faire du point RELÈVE un réflèxe. Investir temps et ressources dans la formation, l'accompagnement. Disponibilités des bon.es candidat.es. Logique et ergonomie de l'organigramme et postes proposés | Point sur la RELÈVE ajouté à l'offre d'emploi, grille d'entrevue (considéré avec la firme RH) Politiques révisées Organigramme révisé en fonction du point RELÈVE Existence d'un plan d'intégration, formation et accompagnement Taux d'accompagnement de la relève; taux de participation de la relève aux activités de service (par exemple) | x (au niveau recrutement) | x(au niveau recrutement) | x (sur le long terme : acccompagnement, développpement des compétences des nouvelles recrues) | x (sur le long terme : acccompagnement, développpement des compétences des nouvelles recrues) | x (sur le long terme : acccompagnement, développpement des compétences des nouvelles recrues)
2 | Devant ce que l'on perçoit comme niveau de besoins existants, on aspire à offrir davantage de services (quantitatif, qualitatif). La qualité de certains services offerts pourrait être améliorée. Le manque d'évaluation en continue des services. Mécanique de livraison des services parfois complexe et pas nécessairement optimale. Potentiels doublons dans la livraison des services avec d'autres organisations et façon de les rendre pouvant limiter l'impact. Offre de services demeurant large pour EA, pouvant disperser l'impact. | SERVICES ET PROGRAMMES: Consolidation et maximisation des services d'Égale Action | Détenir et appliquer une offre de services qui concorde avec les choix et objectifs déterminés via la Théorie de changement | Là où nécessaire, ajuster les services en concordance avec la théorie de changement (arrêter certains services, voir au développement de d'autres, etc.) . Établir un échéancier de travail annuel pour la réalisation du volet programmes (inspiré de la TOC) | Les utilisateurs/bénéficiaires de services | Directrice équité en sport et équipe programmes | Clarté de la théorie de changement. Ressources temps et RH. Expertise. | Existence d'un plan d'action pour les programmes (annuel) Actions prises dans la modification, arrêt, développement des services Mise en application du plan d'action |  | x | x | sera ici davantage dans la continuité | sera ici davantage dans la continuité
|  |  | Bonifier la qualité/rigueur rattachées aux services rendus là où c'est nécessaire (i.e. méthode d'accompagnement, etc.) | Là où cela s'applique, voir au peaufinage des outils/des méthodes; trouver des comparables; s'approprier d'autres façons déjà existantes. | Les utilisateurs/bénéficiaires de services | Directrice équité en sport et équipe des programmes | Ressources temps et RH. Expertise contenu. | Repérage et appropriation de méthodes autres, de comparables. Transformation de certaines méthodes. |  | x | x | x | x
|  |  | Révision-optimisation de la méthode de livraison de certains services (par exemple, les formations) (pour en maximiser l'impact) | Réflexion, prises de contact et potentiel développement d'entente avec acteurs déjà identifiés avec qui collaborer pour amplifier la livraison des services ou qui pourraient prendre la relève Évaluer les méthodes autres, entre autres technologiques, qui permettraient de maximiser l'impact | Partenaires du milieu, firmes potentielles | DG ET Directrice équité en sport + équipe programmes | Ressources temps et RH pour mette en œuvre les démarches. | Collaboration, séances de travail, ententes, transferts avec des partenaires du milieu Prise de contact et travail en collaboration avec des entités spécialisées en technologie/communication Aura potentiellement, au final, une offre de service revisitée, encore plus précise. |  | x | x | x | x(application, passation)
|  |  | Optimisation de la mécanique administrative rattachée à certains services | Miser sur les bonnes ressources. Réviser et adapter les mécanismes. | Les utilisateurs, bénéficiaires de services L'équipe de travail | DG, Directrice équité en sport, équipe programme et administration | Ressources temps et RH. Identification claire des problématiques | Identification de solutions, mise en place de nouvelles pratiques. Changement de rôle ou d'attribution de tâches au niveau de l'administration. Temps sauvé / facilité dans la réalisation de certaines fonctions. |  | x | x | x
|  |  | Rendre démontrable l'impact des services d'Égale Action et en évaluer la qualité (mesurable) | Mettre en place une mécanique de suivi et d'évaluation de programmes (détermination d'indicateurs d'impact, conciliation et analyse de données, etc.) | Le gouvernement, les bailleurs, etc. | Directrice équité en sport et équipe programmes | Ressources temps et RH. Expertise en évaluation. Clarté des programmes et services | L'existence d'indicateurs de mesure et des données parlantes sur les programmes. L'existence de méthodes d'évaluation. |  |  | x | x | x
|  |  | Voir une augmentation des demandes et de l'utilisation des services d'Égale Action | Actualisation, développement et mise en place du plan de com-marketing d'Égale Action Et miser-utiliser la nouvelle image de marque de l'organisme (voir point sur image de marque objectif 4) | Les utilisateurs, bénéficiaires de services potentiels | DG Équipe des coms Possiblement équipe programmes | Ressources temps, RH, $ et soutien. Détermination de cibles et moyens clairs et réalistes. | Un plan de com-mark bonifié. Les actions en com-mark sont renouvellées, amplifiées. Taux d'activitésqui va en grandissant et augmentation de la demandes et des services offerts. |  | x (revoir le plan, début d'application) | x (application du plan) | x (application du plan) | x (continuation de l'application, potentielle révision)
3 | Égale Action témoigne d'une dépendance au soutien financier gouvernemental, s'appuyant principalement sur les subventions gouvernementales pour mener son action. Doit donc voir à la diversification de ses sources de financement. Bien qu'ayant augmentés au cours des dernières années, ses revenus demeurent petits face à la livraison de services possibles et la demande potentielle. | FINANCEMENT : Diversifier les sources de revenus et augmener les revenus d'Égale Action | Philanthropie et commandites : Jetter les bases en matière de revenus philantropiques/commandites | Avec le soutien d'une firme en développement philanthropique/commandite, élaborer un plan de développement à cet effet ainsi que les outils nécessaires à sa réalisation | Commanditaires potentiels Donateurs potentiels (fondations, individus, etc.) | Firme DG Comité financement | Trouver la bonne firme Ressources temps, RH et $ Plan pertinent, réaliste et concret | Entente avec la firme. Existence du plan d'action et des outils nécessaires à son application. Rencontres entre ÉA, la firme, comité de financement. Degré d'avancement du travail, livraison de livrables |  | X (finalisation du plan) | x (finalisation des outils)
|  |  |  | Réaliser, mettre en application le plan | [6 empty] | x (application du plan) | x (application du plan) | x (application du plan)
|  |  | Revenus autonomes : Augmenter les revenus autonomes de l'organisation | Réviser la grille de tarifs pour les activités ciblées Revoir les avantages rattachés au memberhips (le rendre plus intéressant) Augmenter la vente des services et du membership via une démarche de promotion et de démarchage (voir le point plan de com sous Programmes-Services, objectif 2) | Membres et utilisateurs, bénéficiaires de services potentiels | DG Comité financement Équipe au com Potentiellement Équipe programmes/Directrice équité en sport | Ressources temps et RH. Expertise. | Rencontres d'analyse ÉA et comité financement Réalisation des livrables identifiés (plan de démarchage, grille de tarifs revus, etc.) Augmentation des revenus
|  |  | Revenus gouvernementaux : Augmentation/Diversification des revenus gouvernementaux | Cibler les projets de subventions gouvernementales pertinents/prioritaires et identifier une ressource qui travaillera sur le dossier | Principaux ministères qui agissent en lien avec la cause Potentiellement certaines fondations (voir plutôt volet philanthropie) | DG CA, comité financement, Présidente Équipe programmes/Directrice équité en sport *Ressource dédiée | Ressources temps et RH. Déterminer les bons indicateurs de mesures et projets pertinents | Liste à jour des subventions pertinentes Projets réléchis pour soumettre à subvention potentielle |  |  | x | x | x
|  |  |  | Conception, rédaction des demandes |  |  |  | Projets réfléchis pour soumettre demandes Demandes rédigées, activités, retours |  |  | x | x | x
|  |  |  | Assurer le suivi, rendre des comptes au MEQ pour la poursuite après 2025 Voir également le volet Indicateurs de mesures sous Services-Programmes, objectif 2 | MEQ |  |  | Indicateurs de mesures déterminés et collecte de données sur l'impact Suivi, échanges et relance avec le MEQ (Ministre et conseillère) |  |  |  | x | x
|  |  | Revenus autres : Augmentation des revenus obtenus via les budgets discrétionnaires des députés-ministres | Faire la relance concernant les budgets discrétionnaires des députés | Députés-Ministres | DG Agence Biceps/Soutien admin | Ressources temps et RH. | Lettre rédigée et prise de contact effectuée Retours des députés-ministres |  | x |  |  | x
4 | Une image de marque qui n'a pas connue de refonte profonde depuis les changements à la mission. Une image de marque qui date et qui est à rendre plus actuelle et dynamique. | PROMOTION-MARKETING : La refonte de l'image de marque de l'organisme | Détenir une image de marque (et par le fait même ce qui en découle, comme un site web) qui rend justice à qui nous sommes et qui est plus attrayante tant pour les utilisateurs potentiels que les bailleurs et partenaires | Identification d'une firme qui gèrera le projet et fera la refonte. | Utilisateurs, membres, bénéficiaires de services potentiels Partenaires, bailleurs de fonds, etc. Grand public | DG Équipe aux coms | Ressources temps et RH (dégager la DG et-ou équipe com pour pouvoir réaliser le projet) Trouver la bonne firme et quelle réponde au besoin. Le degré de bonne collaboration entre la firme ET fixation d'objectifs clairs. | Prises de contacts avec les firmes, réception et analyse de soumissions, choix d'une firme (signature d'une entente) |  | x (septembre)
|  |  |  | Élaboration et application du plan de travail menant vers la refoncte par la firme, en collaboration avec EA. |  | DG Équipe aux coms LA FIRME EN COM/MARKETING Potentiellement Directrice équité en sport et équipe programmes |  | Existence du plan et de cibles claires. Rencontres entre ÉA et la firme. Degré d'avancement du travail, livraison de livrables Existence de la nouvelle image, outils promo, nouveau site web, etc. |  | x | x (existence de la nouvelle image; présentation de la nouvelle image au Gala) | X (finalisation des derniers éléments i.e. site web, etc.)
5 | L'arrivée du code de gouvernance et de nouvelles politiques/normes ET la nécessité de s'y conformer. L'aspect ancien et incomplet de certaines des politiques de l'organisme et la nécessité de les mettre à jour dans cette même mouvance. | POLITIQUE-GOUVERNANCE : La mise à jour et complétion du volet politiques/règlements de l'organisme | Application des nouveaux principes rattachés aux nouveaux règlements généraux | Réalisation d'un tableau de suivi des nouvelles mesures Application et suivi | CA Membres Utilisateur.trices | DG CA (lorsque nécessaire) | Temps et soutien administratif | Existence de la liste de suvi. Activités, suivis autour de l'application des principes des nouveaux règlements. 100% conforme à nos règlements. |  | x (finalisation du tableau de suivi et première application) | x (application en continu) | x (application en continu) | x (application en continu)
|  |  | Détenir un ensemble de politiques à jour et qui répondent aux exigences du code de gouvernance, et des politiques/normes actuelles Assurer le bon fonctionnement et l'aspect légal de certains mécanismes de l'organisme | Déléguer et travailler en collaboration avec le service juridique du RLSQ dans la révision et création des politiques nécessaires déjà identifiées Pour les politiques que ne pourra pas créer le service juridique, s'inspirer de celles mises en place par des organismes partenaires Impliquer les membres du CA dans la révision et adoption des politiques | Membres Utilisateurs de services Employé.es Administrateur.trices Partenaires Fournisseurs | DG Membres du CA, plus particulièrement ceux du comité gouvernance Service juridique RLSQ | Ressource temps. Expertise. | Travail en collaboration, échanges, rencontres avec le service juridique et le CA. Politiques réalisées et adoptées. |  | x | x (jusqu'à février au plus tard) | x(cnesst)
|  |  | Détenir une mécanique de révision régulière des politiques | Élaborer un tableau de prévision et de suivi de révision des politiques dans le temps | Toute personne touchée par les politiques (rh, membres, membres du CA, etc.) | DG CA (pour approbation) | Ressource temps. | Livrable : tableau de suivi, adopté en CA. |  |  | X | x
6 |  | GESTION DE RISQUES : Jeter les bases et assurer la gestion de risques de l'organisme | Identification, mise au point sur les principaux risques que peut rencontrer l'organisation | Mise à jour du tableau d'identification et de suivi des enjeux de gestion de risques de l'organisme | DG CA Équipe d travail Membres, utilisateurs, etc. | DG CA |  | Réalisation du tableau d'identification des risques potentiels. |  | x
Aucune démarche officielle n'a été entamée par l'organisation en lien avec la gestion de risques. L'importance de faire un point à cet effet.
|  |  | Limiter l'impact, contenir les risques identifiés | Identification de mesures allant permettre de contenir les impacts des risques identifiés. La mise en place de mesures de contrôle-gestion de ces risques. | DG CA Équipe de travail Membres, utilisateurs, etc. | DG CA |  | Réalisation du tableau d'identification des risques et des mesures de contrôle. Activités, mise en place de politiques, de nouvelles mesures et méthodes permettant de limiter, contrôler les risques identifiés, etc. |  | x | x | en continu par la suite | en continu par la suite
Note on B8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : J'ajouterais: éloignement de la prise de conscience de la clientèle féminine. Sensibilisation à jour quand cela ne fait pas partie des opérations régulières de l'organisation. La question serait: sommes nous sensible à la dimension de genre?